| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Số: /XHNV-KH V/v triển khai hội nghị khoa học sinh viên năm học 2016-2017 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ## Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2016 |
| --- | --- |

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, nhằm tiếp tục tạo dựng môi Trường học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội triển khai Hội nghị khoa học sinh viên (KHSV) năm học 2016-2017 như sau:

1. Thời gian

- Từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017: Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức Hội nghị KHSV cấp Khoa (bao gồm xây dựng kế hoạch hoạt động NCKHSV, triển khai sinh viên đăng ký thực hiện ý tưởng nghiên cứu, tổ chức chấm ý tưởng, lựa chọn công trình và phân công giáo viên hướng dẫn cho các công trình được đầu tư; thành lập Ban tổ chức, Hội đồng chấm báo cáo NCKHSV cấp Khoa; lập dự trù kinh phí; tổ chức Hội nghị NCKHSV...).

Phương thức tổ chức tại các đơn vị được thực hiện như sau:

+ Đầu tháng 10/2016: Các đơn vị thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên, hướng dẫn sinh viên xây dựng ý tưởng nghiên cứu khoa học (mỗi ý tưởng không quá 5 trang (dạng concept note), được thực hiện bởi cá nhân sinh viên hoặc nhóm sinh viên (không quá 5 người) và tiến hành tiếp nhận các ý tưởng;

+ Trước 05/11/2016:

- Các đơn vị tổ chức đánh giá sinh viên trình bày ý tưởng, lựa chọn ý tưởng (phụ lục 1): Quy trình, hình thức tổ chức buổi trình bày ý tưởng do các đơn vị chủ động thực hiện. Mỗi đơn vị lựa chọn các ý tưởng nghiên cứu có tính khoa học, có khả năng phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên để có kế hoạch đầu tư triển khai.

- Các công trình được chọn sẽ được các Khoa phân công giáo viên hướng dẫn. Mức kinh phí hỗ trợ cho mỗi ý tưởng là 200,000 đ/công trình (trong đó 100,000đ dành cho sinh viên và 100,000đ dành cho cán bộ hướng dẫn). Trong số các công trình được lựa chọn thực hiện nghiên cứu, các Khoa chọn không quá 30% các đề tài có ý tưởng nghiên cứu tốt để đầu tư ở mức cao hơn: 500,000đ/công trình (trong đó 300,000đ dành cho sinh viên và 200,000 đ dành cho giáo viên hướng dẫn);

- Các đơn vị báo cáo số lượng sinh viên tham gia vòng ý tưởng và danh mục các công trình được lựa chọn đầu tư nghiên cứu (phụ lục 2). Căn cứ số lượng các công trình được lựa chọn đầu tư, Nhà trường sẽ phân bổ kinh phí cho các đơn vị;

+ Từ 5/11/2016 đến 15/2/2017: sinh viên/nhóm sinh viên triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;

+ Trong tháng 3/2017: các đơn vị tiếp nhận báo cáo khoa học sinh viên và tổ chức hội nghị khoa học cấp Khoa, tổ chức chấm và trao giải, lựa chọn các công trình tốt nhất đề nghị xem xét chấm trao giải cấp Trường, đề xuất tham gia giải thưởng các cấp.

- Từ 1/4/2017 đến 7/4/2017: Phòng QLNCKH tiếp nhận văn bản báo cáo của các đơn vị gồm báo cáo tổng kết hoạt động NCKHSV năm học 2016-2017; công văn đề nghị xét tặng giải thưởng các cấp (cấp Trường, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo); công trình và tóm tắt công trình NCKHSV được đề nghị xét giải thưởng cấp Trường; danh mục toàn bộ báo cáo khoa học sinh viên theo biểu mẫu (phụ lục 3, 4.1, 4.2).

- Từ 8/4/2017 đến 20/4/2017: Thành lập Hội đồng chuyên môn chấm và tổ chức chấm các công trình đề nghị dự thi cấp Trường; thông báo chương trình hội nghị KHSV cấp Trường và các công trình được lựa chọn báo cáo tại hội nghị KHSV cấp Trường.

- Từ 20/4/2017 đến 30/4/2017: Tổ chức Hội nghị NCKHSV cấp Trường.

- Tháng 5/2017: Nhà trường xét chọn, đầu tư và gửi công trình dự thi Giải thưởng “Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội” và Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý:

Để chuẩn bị cho việc in kỷ yếu Hội nghị Khoa học sinh viên cấp Trường, Nhà trường đề nghị các đơn vị gửi toàn bộ các văn bản nói trên dưới hai hình thức bằng văn bản và file (phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, bảng mã Unicode) theo địa chỉ Email: research@ussh.edu.vn với tiêu đề thư bắt đầu bằng [NCKHSV2016-2017]; các bản tóm tắt công trình cần được biên tập theo định dạng của một bài viết đăng tạp chí (mỗi tóm tắt không quá 3 trang A4).

2. Cơ cấu giải thưởng

2.1. Giải thưởng cấp Trường

Số lượng công trình đề nghị xét giải cấp Trường (căn cứ theo số ngành đào tạo, số lượng sinh viên, số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học) của mỗi đơn vị như sau:

- Các khoa Lịch sử, Du lịch học, Văn học, Xã hội học, Báo chí và Truyền thông đề nghị tối đa 03 công trình.

- Các khoa khác, Đông phương học, Lưu trữ học & QTVP, Quốc tế học, Tâm lý học, Thông tin thư viện, Triết học, Khoa học Quản lý, Ngôn ngữ học, Việt Nam học và Tiếng Việt, Khoa học Chính trị, Nhân học đề nghị tối đa 02 công trình.

- Bộ môn Tôn giáo học đề nghị 01 công trình.

- Cơ cấu trao giải thưởng cá nhân cấp Trường sẽ dựa trên chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học được đề cử từ cấp Khoa, kết quả của Hội đồng thẩm định;

- Nhà trường sẽ trao Giải thưởng tập thể đối với những đơn vị có thành tích tốt trong hoạt động NCKHSV dựa trên tình hình thực tế: Số lượng sinh viên tham gia trình bày ý tưởng nghiên cứu, số lượng giảng viên hướng dẫn, chất lượng các báo cáo, thời gian tổ chức Hội nghị và tiến độ hoàn thành, nộp các hồ sơ theo quy định tới Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học. Số lượng giải thưởng cấp Khoa không quá 01 giải nhất, 02 giải nhì và 03 giải ba.

2.2. Giải thưởng cấp ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trên cơ sở các công trình tham gia xét giải cấp Trường, kết quả chấm và kết quả Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường, Nhà trường sẽ đề nghị những công trình này tham gia dự thi Giải thưởng “Công trình nghiên cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội” và Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Kinh phí

Kinh phí chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học  2016 - 2017 của các đơn vị trong toàn Trường được trích từ nguồn hỗ trợ đào tạo và được phân bổ theo số lượng sinh viên của tất cả các Khoa, các đơn vị chi theo định mức trong Quy chế chi tiêu nội bộ (Phụ lục 5). Việc phân bổ chính thức sẽ được điều chỉnh khi có kết quả sau vòng tuyển chọn ý tưởng nghiên cứu.

Trường hợp kinh phí được cấp không đủ, các đơn vị có thể chi thêm từ  các nguồn khác theo mức chi của Quy chế chi tiêu nội bộ.

4. Tổ chức thực hiện

- Các Phòng chức năng (Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Chính trị Công tác sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính - Tổng hợp) là đầu mối phối hợp triển khai hoạt động  NCKHSV toàn Trường;

- Ban chủ nhiệm các Khoa căn cứ kế hoạch về thời gian, kinh phí, chuyên môn để triển khai hoạt động NCKH sinh viên tại đơn vị;

- Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường thông qua các kênh hoạt động Đoàn, Hội sinh viên tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, ý nghĩa của hoạt động NCKHSV nhằm huy động đông đảo sinh viên tham gia NCKH.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường phối hợp cùng CASA để có các hoạt động tư vấn sinh viên nghiên cứu khoa học, xây dựng ý tưởng khoa học, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học…;

- Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên xét, trao tặng Giải thưởng “Ngọn đuốc xanh” cho các công trình nghiên cứu khoa học có kết quả nghiên cứu mang lại những hiệu quả thiết thực cho công tác Đoàn - Hội về chủ đề tuổi trẻ, thanh niên, sinh viên, về tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Cơ cấu giải thưởng: 03 giải dành cho 03 công trình xuất sắc nhất. Mỗi giải thưởng trị giá 300.000 đồng

Nhà trường đề nghị các thủ trưởng đơn vị quan tâm, triển khai nghiêm túc kế hoạch hoạt động NCKHSV năm học 2016-2017 theo những nội dung trên.

| Nơi nhận: - Như kính gửi - Lưu HC-TH, QLNCKH | KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG GS.TS Nguyễn Văn Kim |
| --- | --- |